

KATKILARINDAN DOLAYI İLGİLİ KURUM ve KURULUŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ.

1

**Uyuşturucunun Arzının Önlenmesi**

**AMAÇ**

Uyuşturucuya ulaşılabilirliğin engellenmesi amacıyla her türlü doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretimindekullanılan ara kimyasalların, ulusal ve uluslararası boyutta kaçakçılığını, üretimini, kullanımını, dağıtımını ve sokak düzeyinde satışını engellemek.

1. Uyuşturucu Arzının Önlenmesi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Kara, Hava, Deniz ve Posta/Kargo yolu ile  sınırlardan ve gümrük  kapılarından  uyuşturucu madde ve  prekürsörlerin  ilimize girişinin ve  çıkışının engellenmesi | 1.1. Gümrük kapıları ve  gümrüklü alanların  modernizasyonu  çalışmaları kapsamında  uyuşturucu kaçakçılığı  açısından riskli konumda  yer alan gümrük  kapılarının insan kaynağı,  araç, teknik cihaz ve  yönetim kapasitelerinin  güçlendirilmesi | **Trabzon Gümrük Muhafaza**  **Kaçakçılık ve İstihbarat**  **Müdürlüğü** | Mobil X-Ray Marifetiyle Yapılan Tarama Sayısındaki %Artış | Mevcut Durum Tespiti | %5 | %5 | %5 | %5 | %5 |
| Narkotik Dedektör Köpek Marifetiyle Yapılan Arama Sayısındaki % Artış | Mevcut Durum Tespiti | %5 | %5 | %5 | %5 | %5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 2 | Uyuşturucunun yurt  içinde nakledilmesi ve  satışının engellenmesi | 2.1. Bilişim yoluyla uyuşturucu  ticaretinin önlenmesi | **İl Jandarma Komutanlığı**  İl Emniyet Müdürlüğü  Trabzon Gümrük Muhafaza  Kaçakçılık ve İstihbarat  Müdürlüğü | İnternet  yoluyla yapılan  uyuşturucu  ticaretine ilişkin  işlem  sayısındaki %  artış | Mevcut durumun tespiti | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 |
|  |  | Bu konuda  işlem yapılan  kişi sayısındaki  % artış | Mevcut durumun tespiti | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 |
|  |  | Uyuşturucu  ticareti yapıldığı  ihbarıyla erişimi  engellenen  internet sitesi  sayısındaki %  artış | Mevcut durumun tespiti | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 |
|  |  | Siber  suçlarla  mücadele  birimlerinde  yapılan yapısal  değişiklik  durumu | Siber Suçlarla Mücadele Birimine Ağustos 2018 tarihinde atanan personelin techizatının yıl sonuna kadar %50’sinin tamamlanması | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 | İlave %10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 2 | Uyuşturucunun yurt  içinde nakledilmesi ve  satışının engellenmesi | 2.2. Siber  suçlarla  mücadele  konusunda öğrenci ve kurum personellerine yönelik eğitimlerin verilmesi | **İl Emniyet Müdürlüğü**  BMTÇG Üye Kurumları | Eğitim verilen öğrenci sayısı | 7455 | %5 | %5 | %5 | %5 | %5 |
| Eğitim verilen kurum (resmi kurumlar) personeli sayısı | 1175 | %5 | %5 | %5 | %5 | %5 |
| 3 | Uyuşturucunun finans  boyutunun izlenerek,  uyuşturucu ticareti  suçundan gelir elde  edilmesinin  önlenmesi ve terör  örgütüne finans  kaynağı olmasının  engellenmesi | 3.1. Yasa dışı ekim sahalarının  teknolojik gelişmelerden  istifade edilerek tespiti ve  sürekli kontrolünün  sağlanmasına yönelik  çalışmalar yapılması | **İl Jandarma Komutanlığı**  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Yasadışı  ekim alanlarını  yeni  teknolojilerle (DRON vb.)  tespit etmeye  yönelik  faaliyete geçen sistemin uygulandığı ilçe sayısı | Cihazların temini |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | | | | | | |
| **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** |
| 4 | Uyuşturucu  kaçakçılığının arzıyla  bir bütünlük içerisinde  mücadele edilebilmesi  amacıyla mücadeleci  birimlerin dışında  kalan diğer birimlerin  mücadeleye etkin  şekilde katılımının  sağlanması | 4.1. Metruk binaların  yıkımının ya da  restorasyonun yapılması | **İl Emniyet Müdürlüğü** | Tespit edilen bina sayısı | 31 | | İlgili kurumlarca yıkım işlemlerinin yapılmasına kadar geçen sürelerde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulama yapılarak kontrol işlemlerinin yapılması | | | | | | | | |
| **Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı** | Tespit edilen bina sayısı  İşlem yapılan  bina sayısı | İlgili kurumlarca yıkım ve restorasyon işlemlerinin yapılması | | | | | | | | | | |
| **İl Jandarma Komutanlığı**  İlçe Kaymakamlıkları  İlçe Belediyeleri | İşlem yapılan  bina %’si | %100’ünün mülki amirlerle irtibata geçilerek yıkımı sağlanmıştır | Tespit çalışmalarının sürdürülmesi | | Tespit çalışmalarının sürdürülmesi | | Tespit çalışmalarının sürdürülmesi | | Tespit çalışmalarının sürdürülmesi | | Tespit çalışmalarının sürdürülmesi | |
| 4.2. Uyuşturucuyla  mücadele kapsamında  eğitim kurumları ve  çevrelerindeki risklerin  tespit edilerek gerekli  önlemlerin alınması  4.2.1. Özellikle riskli  bölgelerdeki eğitim  kurumlarının güvenlik  kamerası ile bahçe duvarı  ve güvenlik görevlisi  ihtiyaçları tespit edilerek  eksikliklerin giderilmesine  devam edilmesi | **İl Milli**  **Eğitim Müdürlüğü**  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı | Güçlendirilerek  önlem alınan  kurum %’si | Mevcut durumda 419 okulda kamera kurulumu mevcut | %20 | | %20 | | %20 | | %10 | | %10 | |
|  | 4.2.2 Okul çevrelerine  güvenlik kamera  sistemlerinin kurularak  Kent Güvenlik Yönetim  Sistemi (KGYS)’ne  entegre edilmesi | **İl Milli**  **Eğitim Müdürlüğü**  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı | Yeni kurulan  ve KGYS’ye  entegre  edilen kamera  sistemi sayısı | Mevcut durumda7 okul belirlenmiştir | 7 okulun KGYS’ye entegre edilmesi | | | | | | | | | |
|  | 4.2.3. Eğitim kurumlarında  yardımcı hizmetler  sağlayan (temizlik  personeli, güvenlik  görevlisi, kantin  görevlisi, okul servisi  şoför ve diğer  personelleri) kişilerin  işe başlamadan önce  gerekli güvenlik  soruşturma ve  araştırmalarının düzenli  olarak yapılması | **İl Milli**  **Eğitim Müdürlüğü**  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı | Soruşturma  yapılan  personel sayısı | Tüm yardımcı personel | Tüm yardımcı personel | | Tüm yardımcı personel | | Tüm yardımcı personel | | Tüm yardımcı personel | | Tüm yardımcı personel | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | | **2023** |
| 5 | Erken Uyarı Sistemi  kapsamında yeni  psikoaktif maddeler  ile mücadele  faaliyetlerinin  sürdürülmesi | 5.1. İlimizde önü tedbirler alınması amacıyla saptanan yeni moleküller hakkında BMİKK üyelerinin bilgilendirilmesi | **Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı** | Yapılan bilgilendirme sayısı | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | Uyuşturucu madde  satış ve dağıtımı ile  ilgili kolluk  kuvvetlerine bilgi  akışını sağlayacak  sistemin kurularak  haber alma  kaynaklarının arttırılmasının sağlanması | 6.1. Mahalle ve sokak  bazında halkın  duyarlılığının  amacı ile özel  güvenlik görevlileri,  muhtarlar, esnaf,  belediye zabıtaları,  belediye temizlik işçileri,  apartman  yöneticileri,  site güvenlik görevlisi vb. kişilere uyuşturucunun arzının  önlenmesine yönelik narkorehber eğitiminin verilmesi | **İl Emniyet Müdürlüğü** | Eğitime  katılan kişi  sayısı | Narkomobil Whatsapp hattı kurulmuştur  1610 kişiye eğitim verilmiştir | %10 | %10 | %10 | %10 | %10 | |
| **İl Jandarma Komutanlığı** | Eğitime  katılan kişi  sayısı | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 300 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 7 | Uyuşturucu suç  soruşturmalarında  örgütün tüm  unsurlarını deşifre  etmeye yönelik suç  öncesi ve suç sonrası  çalışmalara ağırlık  verilmesi | 7.1. Suç istihbarat analizi  yapacak birimlerin  güçlendirilmesi | **İl Jandarma Komutanlığı** | Suç ve suçlu  istihbaratının  güçlendirmeye  yönelik yapılan  çalışmaların  durumu | Suç analiz (I2) programının kullanımının arttırılması | Programın kullanılmasına devam edilmesi | | | | |
| 7.2.Suç istihbarat analizi  çalışmalarında yeni  teknolojik gelişmelerden  istifade edilmesi (KAFES) | **İl Jandarma Komutanlığı** | KAFES programının aktif olarak kullanılabilmesi için KOM Şube ve diğer şubelerden personel kursa gönderilerek aktif kullanım sağlanması | 3 personel KAFES programı kursuna gönderilmiştir. | İlave 3 personel kursa gönderilecektir | İlave 3 personel kursa gönderilecektir | İlave 3 personel kursa gönderilecektir | İlave 3 personel kursa gönderilecektir | İlave 3 personel kursa gönderilecektir |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | | **2022** | | **2023** |
| 8 | Arz ile mücadelede  örnek uygulamaların  yaygınlaştırılması | 8.1. Arz ile mücadele  alanında yerel düzeyde  yapılan örnek ve yeni  çalışmaların merkez  kolluk birimlerince  paylaşımının sağlanması | **İl Emniyet Müdürlüğü** | Arzla  mücadele  alanında yapılan örnek  uygulama  sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| 9 | Kolluk birimleri ve  diğer ilgili kurum/  kuruluş arasındaki iş birliğinin ve bilgi paylaşımının  arttırılması | 9.1. Kolluk birimleri  arasındaki gerek  operasyonel gerekse bilgi  ve tecrübe değişimi  kapsamında karşılıklı  ve/veya ortaklaşa eğitim  faaliyetleri çalıştaylar,  operasyon ve ulusal  çalışma toplantılarının  gerçekleştirilmesi | **İl Jandarma Komutanlığı**  İl Emniyet Müdürlüğü  Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı | Gerçekleştirilen  eğitim sayısı | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 |
| Gerçekleştirilen  seminer sayısı | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 3 |

2

**Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesi**

**AMAÇ**

Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek; uyuşturucu madde kullananların ve yakınlarının danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon birimlerine erişimlerini kolaylaştırmak; kullanıcıların tedavi ve rehabilitasyonlarını yaparak sosyal uyum mekanizmalarıyla yeniden topluma faydalı bir birey haline gelmelerini sağlamak.

1. Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Topluma yönelik  hazırlanmış tüm  programların etkinliğinin  ölçülerek, sonucuna göre  yaygınlaştırılması | 1.1. Eğitim  programları  kapsamında yeni  uygulamaların ve  materyallerin  geliştirilmesi ve  yenilenmesi | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi | Geliştirilen  uygulama ve  materyal  durumu | 18 çeşit broşür, afiş ve slayt | Yeşilay Cemiyeti tarafından gönderilen yeni broşür afiş vb. materyallerin dağıtılması. | | | | |
| 1.2. Halk Eğitim  Merkezlerinde  verilen kurslarda  “Bağımlılık ile  Mücadele”  modülünün  eklenmesi | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi | Halk Eğitim  Merkezlerinde  bağımlılık ile  mücadele  modülü  eklenmiş  kursları alan  kişi sayısı | 12.000 | İlave 5000 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Topluma yönelik  hazırlanmış tüm  programların etkinliğinin  ölçülerek, sonucuna göre  yaygınlaştırılması | 1.3. Vaaz, hutbe, özel  irşat programları,  konferans,  seminer, panel  gibi yöntemlerle  uyuşturucuyla  mücadele  konusunda  bilgilendirmelerin  yapılması | **İl Müftülüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Verilen  vaaz, özel  irşat  programı,  konferans,  seminer,  panel vb.  sayısının  bir önceki  yıla göre %  artışı | %80 | %5 | %6 | %7 | %8 | %9 |
|  |  | 1.4. Cami, Kur'an  kursları, Aile ve  Dini Rehberlik  büroları, gençlik  merkezleri,  yurtlar veya  Müftülüğün  uygun göreceği  mekânlarda  öğrencilere,  gençlere ve  vatandaşlarımıza  yönelik eğitim  programlarının  düzenlenmesi | **İl Müftülüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü  Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Düzenlenen  toplantılarda  ulaşılan kişi  sayısı | 80.000 kişi | 84.000 kişi | 89.000 kişi | 95.000 kişi | 102.000 kişi | 111.000 kişi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Topluma yönelik  hazırlanmış tüm  programların etkinliğinin  ölçülerek, sonucuna göre  yaygınlaştırılması | 1.5. Türk Ceza  Kanunu'nun 191.  maddesi  kapsamında  denetimli  serbestlik altında  bulunan  yükümlülere  yönelik  bilgilendirici ve  yürütülen  çalışmaları  tanıtıcı  materyallerin  hazırlanması | **Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü | Materyallerin  kullanılmaya  başlanma  durumu | Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen bilgilendirici çalışmalar ve tanıtıcı materyallerin dağıtılması | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Topluma yönelik  hazırlanmış tüm  programların etkinliğinin  ölçülerek, sonucuna göre  yaygınlaştırılması | 1.6. Denetimli  serbestlik  altında bulunan  çocuk, genç ve  ailelerine  yönelik  bilgilendirici  “Çocuklar ve  Gençler için  Denetimli  Serbestlik” ve  “Denetimli  Serbestlik  Kapsamındaki  Çocuk ve  Gençlerin  Aileleri”  broşürlerinin,  hazırlanarak  kullanılmaya  başlanması | **Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü | Broşürlerin  kullanılmaya  başlanma  durumu | Adalet Bakanlığı tarafından gönderildiği taktirde broşürlerin dağıtılması planlanmaktadır. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Topluma yönelik  hazırlanmış tüm  programların etkinliğinin  ölçülerek, sonucuna göre  yaygınlaştırılması | 1.7. Denetim  altındaki  çocuklar için  “Alkol ve  Madde  Müdahale  Programı”nın  geliştirilmesi | **Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü | Programın  uygulanma  durumu | Adalet Bakanlığı tarafından Denetim altındaki çocuklar için “Alkol ve Madde Müdahale Programı”nın geliştirilmesi durumunda programların uygulanması | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Topluma yönelik  hazırlanmış tüm  programların etkinliğinin  ölçülerek, sonucuna göre  yaygınlaştırılması | 1.8. Denetimli  Serbestlik  Müdürlüğünde  uygulanan  SAMBA  programlarının  geliştirilmesi | **Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü | Programın  uygulanma  durumu ve  eğitim alan  kişi sayısı | 29 Grup  336 kişi | 50 Grup  600 kişi | 55 Grup  660 kişi | 60 Grup  720 kişi | 65 Grup  780 kişi | 70 Grup  840 kişi |
| 1.8.1 Gençler için  Sigara Alkol ve  Madde  Bağımlılığı  Farkındalık  Programı  (Genç  SAMBA)'nın  geliştirilerek  uygulanması | **Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü | Programın  uygulanma  durumu ve  eğitim alan  kişi sayısı | GENÇ SAMBA Eğitimlerinin tamamlanması | 8 Grup  48 kişi | 10 Grup  60 kişi | 14 Grup  72 kişi | 15 Grup  80 kişi | 16 Grup  92 kişi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Topluma yönelik  hazırlanmış tüm  programların etkinliğinin  ölçülerek, sonucuna göre  yaygınlaştırılması | 1.8.2. Sigara Alkol  ve Madde  Bağımlılığı  Okumalar  Programı (SAMBA  Okuma-  Bireysel)'nın  geliştirilerek  uygulanması | **Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü | Programın  uygulanma  durumu ve  eğitim alan  kişi sayısı | SAMBA Okuma- Bireysel Programının geliştirilerek uygulanması | | | | | |
| 1.8.3. Sigara Alkol  ve Madde  Bağımlılığı  Okumalar  Programı (SAMBA  Okuma- Grup)'nın  geliştirilmesi | **Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü | Programın  uygulanma  durumu ve  eğitim alan  kişi sayısı | SAMBA Okuma- Grup Programının geliştirilerek uygulanması | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Topluma yönelik  hazırlanmış tüm  programların etkinliğinin  ölçülerek, sonucuna göre  yaygınlaştırılması | 1.8.4. Sigara Alkol  ve Madde  Bağımlılığı  Seminer Programı  (SAMBA  Seminer)'nın  geliştirilerek  uygulanması | **Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü | Programın  uygulanma  durumu ve  eğitim alan  kişi sayısı | 571 kişi | 900 kişi | 940 kişi | 960 kişi | 1000 kişi | 1050 kişi |
| 1.8.5. Denetimli  serbestlik  kapsamında  Bağımlılıkla  Mücadelede Aile  Eğitimi  Programı'nın  geliştirilerek  uygulanması | **Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü | Programın  uygulanma  durumu ve  eğitim alan  kişi sayısı | Aile  Eğitimi  Programına dahil edilecek ailelerin belirlenmesi | 20 aile | 30 aile | 40 aile | 50 aile | 60 aile |
|  |  | 1.8.6. Denetimli  serbestlik  kapsamında  Bağımlılıkla  Mücadelede bireysel görüşme  uygulanması | **Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü | Programın  uygulanma  durumu ve  eğitim alan  kişi sayısı | 330 kişi ile 830 bireysel görüşme | 400 kişi ile 1200 bireysel görüşme | 450 kişi ile 1330 bireysel görüşme | 500 kişi ile 1500 bireysel görüşme | 550 kişi ile 1650 bireysel görüşme | 600 kişi ile 1800 bireysel görüşme |
| 1.9.  Denetimli  serbestlik  kapsamında  Bağımlılıkla  Mücadelede topluma kazandırma ve meslek edindirme amacı ile TYP’nin  uygulanması | **Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü**  Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü | Programın  uygulanma  durumu ve  eğitim alan  kişi sayısı | TYP kapsamında 15 kişi | TYP kapsamında 40 kişi | TYP kapsamında 40 kişi | TYP kapsamında 50 kişi | TYP kapsamında 60 kişi | TYP kapsamında 70 kişi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Topluma yönelik  hazırlanmış tüm  programların etkinliğinin  ölçülerek, sonucuna göre  yaygınlaştırılması | 1.10. İş ve meslek danışmanları tarafından Denetimli Serbestlikten yararlanan kişilere yönelik İŞKUR’un faaliyetleri, iş arama becerileri, kariyer planlaması ve görüşme teknikleri gibi konularda İş ve Meslek Danışmanlarınca eğitim verilmesi | **Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü**  Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü | Eğitime katılan kişi sayısı | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 2 | İlköğretim, ortaöğretim ve  lise eğitimine tabi  öğrencilere ve velilerine  yönelik mevcut  programların etkili bir  şekilde yaygınlaştırılması ve  programların ihtiyaç  halinde yenilenmesi | 2.1. Formatörler  tarafından uygulayıcı  eğitimlerinin  verilmesi | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü** | Mevcut  eğitim alan  rehber  öğretmenlere  ilave TBM  uygulayıcı  eğitimi alan  rehber  öğretmen  sayısı | 318 kişi eğitim almıştır. | 25 kişi | 25 kişi | 25 kişi | 25 kişi | 25 kişi |
| 2.2. TBM  uygulayıcıları  tarafından  öğrencilere yaş  gruplarına göre,  tütün, alkol,  sağlıklı yaşam,  madde ve  teknoloji  modüllerinin  uygulanması | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü** | Zorunlu  eğitime  devam eden  öğrencilerin  uyuşturucu  ile mücadele  kapsamında  farkındalık  eğitimi alma  %’si | Öğrencilerin %70 sine eğitim verilmiştir. | %90 | %90 | %90 | %90 | %90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 2 | İlköğretim, ortaöğretim ve  lise eğitimine tabi  öğrencilere ve velilerine  yönelik mevcut  programların etkili bir  şekilde yaygınlaştırılması ve  programların ihtiyaç  halinde yenilenmesi | 2.3. TBM  uygulayıcıları  tarafından  velilere ebeveyn  modülü  programının  uygulanması | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü** | Zorunlu  eğitime  devam eden  öğrencilerin  velilerinin  uyuşturucu  ile mücadele  kapsamında  farkındalık  eğitimi alma  %’si | 12.000 yetişkine eğitim verildi. | 7500 kişi %60 | 7500 kişi %60 | 7500 kişi %60 | 7500 kişi %60 | 7500 kişi %60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 2 | İlköğretim, ortaöğretim ve  lise eğitimine tabi  öğrencilere ve velilerine  yönelik mevcut  programların etkili bir  şekilde yaygınlaştırılması ve  programların ihtiyaç  halinde yenilenmesi | 2.4. Okullarda  Yeşilay kulüplerinin  kurulması ve ayda  en az bir aktivite  gerçekleştirmesi | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi | Aktif Yeşilay  kulübü  bulunan okul  sayısı | Mevcut durumda 325 okulda aktif | Tüm okullarda açılması | 3 etkinlik yapılması | 3 etkinlik yapılması | 3 etkinlik yapılması | 3 etkinlik yapılması |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 2 | İlköğretim, ortaöğretim ve  lise eğitimine tabi  öğrencilere ve velilerine  yönelik mevcut  programların etkili bir  şekilde yaygınlaştırılması ve  programların ihtiyaç  halinde yenilenmesi | 2.5. Yeşilay  kulübündeki  öğrencilere ilave  olarak diğer öğrenci  kulüplerinin  uyuşturucu ile  mücadele  eğitimlerine  katılımı | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi | Tüm  kulüplerin  katılım  sağladığı  etkinlik sayısı | 2 etkinlik yapılması | 2 etkinlik yapılması | 2 etkinlik yapılması | 2 etkinlik yapılması | 2 etkinlik yapılması | 2 etkinlik yapılması |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 2 | İlköğretim, ortaöğretim ve  lise eğitimine tabi  öğrencilere ve velilerine  yönelik mevcut  programların etkili bir  şekilde yaygınlaştırılması ve  programların ihtiyaç  halinde yenilenmesi | 2.6. Sigara, alkol  veya  uyuşturucu ile  yeni tanışmış  veya deneme  aşamasında  olan  öğrencilere  yönelik ikincil  önleme  çalışmaları  kapsamında  Okul Temelli  Kısa Müdahale  Programının  (OBM)  geliştirilerek  uygulanması | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi | Risk tespit  edilerek OBM  uygulanan  öğrenci sayısı | Risk tespitinin yapılması | 250 öğrenci | 250 öğrenci | 250 öğrenci | 250 öğrenci | 250 öğrenci |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 2 | İlköğretim, ortaöğretim ve  lise eğitimine tabi  öğrencilere ve velilerine  yönelik mevcut  programların etkili bir  şekilde yaygınlaştırılması ve  programların ihtiyaç  halinde yenilenmesi | 2.6.1. OBM  uygulayıcılarının seçilmesi ve  eğitilmesi | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi | Eğitim  alan  uygulayıcı  sayısı | OBM eğitimleri için gerekli çalışmaların yapılması | 324 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Üniversite öğrencilerine ve  gençlere yönelik mevcut  programların etkili bir  şekilde yaygınlaştırılması ve  ihtiyaç halinde yeni  programlarının  oluşturulması | 3.1. Üniversite  öğrencilerine yönelik  uyuşturucu ile  mücadele konusunda  farkındalık  çalışmalarının  yapılması | **Üniversitele**r  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Uyuşturucu  ile mücadele  kapsamında  temas edilerek  bilgi verilen  üniversite  öğrencisi %’si |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 3 | Üniversite öğrencilerine ve  gençlere yönelik mevcut  programların etkili bir  şekilde yaygınlaştırılması ve  ihtiyaç halinde yeni  programlarının  oluşturulması | 3.2. Genç  Gönüllüler  Platformuna  bireysel ve  kurumsal üyelik  sayısının  arttırılarak  gençlerin  gönüllülük  faaliyetlerine  aktif olarak  katılımlarının  sağlanması | **Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  Üniversiteler  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Yerel Yönetimler  Spor Dernek ve Kulüpleri | Genç  Gönüllüler  Platformuna  üye olan  gönüllülerde  ve yayınlanan  ilanlarda  oluşacak artış  miktarı | Mevcut durumda 11 İlan | 105 İlan | 143 İlan | 177 İlan | 218 İlan | 238 İlan |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 3 | Üniversite öğrencilerine ve  gençlere yönelik mevcut  programların etkili bir  şekilde yaygınlaştırılması ve  ihtiyaç halinde yeni  programlarının  oluşturulması | 3.3. Gençlik Merkezlerindeki  sosyal, kültürel  ve sanatsal  faaliyetlerin  sayısının  artırılması | **Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi | İlave  faaliyet sayısı | Mevcut 246 | 290 | 340 | 376 | 429 | 496 |
| 3.4. Gençlik Merkezlerindeki  sosyal, kültürel  ve sanatsal  faaliyetlere  katılan gençlerin  sayısının  artırılması | **Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi | Faaliyete  katılan ilave  genç sayısı | Mevcut 1265 | 1583 | 1903 | 2142 | 2430 | 2728 |
|  |  | 3.5. Gençlik  Merkezlerine  üye gençlere  farkındalık  eğitimleri  verilmesi | **Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  İl Müftülüğü  Üniversiteler  Spor Dernek ve Kulüpleri | Her yıl  eğitim verilen  genç sayısı | Mevcut 916 | 1507 | 2050 | 2469 | 2885 | 3215 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 4 | Riskli gruplara yönelik  mevcut programların  etkinliğinin ölçülerek,  ihtiyaç duyulan  güncellemelerin yapılması,  etkili bir şekilde  yaygınlaştırılması ve yeni  programların oluşturulması | 4.1. Sokakta  çalıştırılan /  dilendirilen  çocuklara ve  ailelerine  uyuşturucu ile  mücadele  kapsamında  rehberlik  hizmetlerinin  verilmesi | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  Üniversiteler  Yerel Yönetimler | Her yıl  rehberlik  hizmeti  verilen aile ve  çocuk sayısı | Mevcut durumda 117 çocuk 83 aile  İkinci 6 ayda 150 aileye ulaşma | 200 çocuk ve ailesi | 150 çocuk ve ailesi | 100 çocuk ve ailesi | 50  çocuk ve ailesi | Tüm çocuk ve ailelere ulaşma |
|  |  | 4.2. Mobil ekiplerin  tüm illerde  kurulması ve  yaygınlaştırılması | **Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı | Mobil ekip  kurulması | 1 mobil ekip kurulmuştur. | 2 Mobil ekip | İhtiyaca göre mobil ekip sayısının tekrar değerlendirilmesi | İhtiyaca göre mobil ekip sayısının tekrar değerlendirilmesi |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 4 | Riskli gruplara yönelik  mevcut programların  etkinliğinin ölçülerek,  ihtiyaç duyulan  güncellemelerin yapılması,  etkili bir şekilde  yaygınlaştırılması ve yeni  programların oluşturulması | 4.3. Sokakta  çalıştırılan /  dilendirilen  çocukların ve  ailelerinin tespit  edilmesi ve tespit  sonrası uygun  hizmet  modellerine  yönlendirilmesi | **Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  Üniversiteler  Yerel Yönetimler  Spor Dernek ve Kulüpleri | Rehberlik  hizmeti  verilip uygun  hizmet  modeline  yönlendirilen  çocuk sayısı | İlk 6 ayda 117 çocuğa ulaşıldı  İkinci 6 ayda hedef 150 çocuk | 30 çocuk | 20 çocuk | 20 çocuk | 20 çocuk | 20 çocuk |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 4 | Riskli gruplara yönelik  mevcut programların  etkinliğinin ölçülerek,  ihtiyaç duyulan  güncellemelerin yapılması,  etkili bir şekilde  yaygınlaştırılması ve yeni  programların oluşturulması | 4.4. Spor ile Hayata  Gülümse (Sevgi  Evlerinde kalan  çocuklar vb.)  projelerine  gençlerin aktif  olarak  katılımlarının  sağlanması | **Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü**  Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İl Sağlık Müdürlüğü  İl Emniyet Müdürlüğü  İl Jandarma Komutanlığı  Üniversiteler  Yerel Yönetimler  Spor Dernek ve Kulüpleri  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi | Faaliyetlerin  ulaştığı genç  sayısı | Mevcut 70 | 73 | 78 | 82 | 85 | 86 |
| 4.5. Örgün eğitimde  yer alan riskli ve  dezavantajlı  grupta olan  gençlerin okul  spor  faaliyetlerine  katılımının  artırılması | **Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü**  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Spor Dernek ve Kulüpleri | Riskli ve  dezavantajlı  grupta olup  okul  faaliyetlerine  katılan genç  sayısı | İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerekli çalışma yapılacaktır. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 4 | Riskli gruplara yönelik  mevcut programların  etkinliğinin ölçülerek,  ihtiyaç duyulan  güncellemelerin yapılması,  etkili bir şekilde  yaygınlaştırılması ve yeni  programların oluşturulması | 4.6. Başta riskli  gruplardaki  gençler olmak  üzere  okullardaki  lisanslı sporcu  sayısının  artırılması | **Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü**  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Spor Dernek ve Kulüpleri | Okullardaki  lisanslı sporcu  sayısı | Mevcut 13.879 | 14.500 | 15.400 | 16.000 | 17.000 | 20.023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | | **Süreç Göstergesi** | | **Hedefler** | | | | | | | | | | |
| **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** |
| 4 | Riskli gruplara yönelik  mevcut programların  etkinliğinin ölçülerek,  ihtiyaç duyulan  güncellemelerin yapılması,  etkili bir şekilde  yaygınlaştırılması ve yeni  programların oluşturulması | 4.7. Aile ve Sosyal  Politikalar  Bakanlığı’na  bağlı  kuruluşların  merkez ve taşra  teşkilatındaki  kurumlarda  kalan 15 yaş  üstü bireylere  ve kurum dışı  vatandaşlara  TBM eğitim  programının  uygulanması | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi | | Programın  uygulanma  durumu | | Kurum dışı 634 kişiye eğitim verildi  750 kişi hedeflenmektedir | | 1500 kişi | | 2000 kişi | |  | |  | |  |
| 4.7.1. Formatör ve  uygulayıcı  eğitiminin  yapılması | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi | | Eğitim alan  personel sayısı | | 2 formatör  4 uygulayıcı | | 10 uygulayıcı personel | | 10 uygulayıcı personel | | 10 uygulayıcı personel | |  | |  |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | | **Hedefler** | | | | | | | | | | | |
| **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | |
| 4 | Riskli gruplara yönelik  mevcut programların  etkinliğinin ölçülerek,  ihtiyaç duyulan  güncellemelerin yapılması,  etkili bir şekilde  yaygınlaştırılması ve yeni  programların oluşturulması | 4.7.2. Eğitimlerin  sahada  uygulanması ve  yaygınlaştırılması | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi | Eğitim alan  kişi sayısı | | 634 kişiye eğitim verildi.  750 kişi hedeflenmektedir | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 1000 | |
| 4.7.3. Verilen  eğitimlerin  etkinliklerinin  ölçülmesi | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi | Kişilerin  bilgi düzeyinin  öntest /  sontest olacak  şekilde  ölçülme  durumu | | %50’sinin ölçülmesi | | %50’sinin ölçülmesi | | %50’sinin ölçülmesi | | %50’sinin ölçülmesi | | %50’sinin ölçülmesi | | %50’sinin ölçülmesi | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 4 | Riskli gruplara yönelik  mevcut programların  etkinliğinin ölçülerek,  ihtiyaç duyulan  güncellemelerin yapılması,  etkili bir şekilde  yaygınlaştırılması ve yeni  programların oluşturulması | 4.8. Kredi Yurtlar  Kurumu  yurtlarında  kalan  öğrencilere  farkındalık  eğitimleri  verilmesi | **Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü**  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  Spor Dernek ve Kulüpleri  İl Müftülüğü  Üniversiteler | Eğitim alan  KYK öğrenci  sayısı | 1190 | 1200 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 |
| 5 | Kamu kurumlarında çalışan  personele yönelik  eğitimlerin  standardizasyonunun  sağlanarak etkili bir şekilde  yaygınlaştırılması | 5.1. TBM  uygulayıcıları  tarafından  okullardaki  rehber  öğretmen  dışındaki diğer  öğretmenlere  yönelik yetişkin  eğitim  modülünün  uygulanması | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi | Mevcut  eğitim alan  öğretmenlere  ilave olarak  eğitim alan  öğretmen  sayısı | 2500 öğretmen | 500 öğretmen | 500 öğretmen | 500 öğretmen | 500 öğretmen | 500 öğretmen |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 5 | Kamu kurumlarında çalışan  personele yönelik  eğitimlerin  standardizasyonunun  sağlanarak etkili bir şekilde  yaygınlaştırılması | 5.2. TBM  uygulayıcıları  tarafından  okullardaki  diğer yardımcı  personele  yönelik yetişkin  eğitim modülün  uygulanması | **İl Milli Eğitim Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi | Eğitim alan  yardımcı  personel ve  güvenlik  görevlisi sayısı | Sayı tespitinin yapılması | 250 kişi | 100 kişi | 100 kişi | 100 kişi | 100 kişi |
| 5.3. Erbaş ve erlere  uyuşturucu ile  mücadele  kapsamında  temel eğitiminin  verilmesi | **İl Garnizon Komutanlığı**  **İl Jandarma Komutanlığı**  **Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Bölge Komutanlığı** | Eğitim verilen erbaş ve er yüzdesi | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 5 | Kamu kurumlarında çalışan  personele yönelik  eğitimlerin  standardizasyonunun  sağlanarak etkili bir şekilde  yaygınlaştırılması | 5.4.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşların  merkez ve taşra  teşkilatında  görev yapan  personele  yönelik TBM  eğitim  programının  uygulanma  durumu | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi | TBM  eğitim  programının  uygulanma  durumu | 1 eğitim verildi | 2 eğitim | Eğitim modülünün revize edilmesi | 2 eğitim | Eğitim modülünün revize edilmesi | 2 eğitim |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 5 | Kamu kurumlarında çalışan  personele yönelik  eğitimlerin  standardizasyonunun  sağlanarak etkili bir şekilde  yaygınlaştırılması | 5.4.1. Eğitimlerin  sahada  uygulanması ve  yaygınlaştırılması | **Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi | Eğitim alan  kişi sayısı | 29 kişiye eğitim verildi | 100 kişi | Eğitim modülünün revize edilmesi | 100 kişi | Eğitim modülünün revize edilmesi | 100 kişi |
| 5.4.2. Verilen  eğitimlerin  etkinliklerinin  ölçülmesi | **Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi | Personelin  bilgi düzeyinin  öntest /  sontest olacak  şekilde  ölçülme  durumu | Verilen eğitimlerin %50 ‘sinin ölçülmesi | Verilen eğitimlerin %50 ‘sinin in ölçülmesi | Verilen eğitimlerin %50 ‘sinin ölçülmesi | Verilen eğitimlerin %50 ‘sinin ölçülmesi | Verilen eğitimlerin %50 ‘sinin ölçülmesi | Verilen eğitimlerin %50 ‘sinin ölçülmesi |
| 5.5. İş ve meslek  danışmanlarına  uyuşturucu ile  mücadele ve  bağımlılara  ilişkin  bilgilendirme  eğitiminin  verilerek  tümünün  etkinliğinin  ölçülmesi | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**  Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  İl Sağlık Müdürlüğü  Üniversiteler  İlgili STK’lar | Eğitim  verilen iş ve  meslek  danışmanı  sayısı | Nakil ve gelen tayin ile gelen iş ve meslek danışmanları ile diğer memur sayılarının belirlenmesi | 20 |  | 20 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 5 | Kamu kurumlarında çalışan  personele yönelik  eğitimlerin  standardizasyonunun  sağlanarak etkili bir şekilde  yaygınlaştırılması | 5.6. Yükseköğrenim  Kredi ve Yurtlar  Kurumunda  çalışan KYK İl  Müdürleri, KYK  yurt müdürleri  ve diğer  personele (yurt  eğitim  sorumlularına)  farkındalık  eğitimleri  verilmesi | **Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü**  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  İl Müftülüğü  Üniversiteler  Spor Dernek ve Kulüpleri | Eğitim alan  KYK personel  sayısı | Mevcut durumda eğitim alan yoktur. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 5 | Kamu kurumlarında çalışan  personele yönelik  eğitimlerin  standardizasyonunun  sağlanarak etkili bir şekilde  yaygınlaştırılması | 5.7. Gençlik ve Spor  Bakanlığı  bünyesinde  verilmesi çalışan gençlik liderlerine ve  kamp  liderlerine eğitici eğitimi  verilmesi | **Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü** | Eğitici  eğitimi  verilen  gençlik lideri  sayısı | Mevcut 1 Eğitim  20 Lider | 2 Eğitim  25 Lider | 3 Eğitim  30 Lider | 4 Eğitim  35 Lider | 5 Eğitim  40 Lider | 6 Eğitim  45 Lider |
| 5.8. Gençlik ve Spor  Bakanlığı ve bağlı  kuruluşların  merkez ve taşra  teşkilatındaki  sözleşmeli ve  kadrolu, hizmet  alımı yolu ile  görev yapan  antrenörler ile  sportif eğitim  uzmanlarına  eğitimler  verilmesi | **Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  İl Müftülüğü  Üniversiteler  Spor Dernek ve Kulüpleri | Eğitim alan  kişi sayısı | Mevcut 41 | 65 | 72 | 85 | 90 | 95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 5 | Kamu kurumlarında çalışan  personele yönelik  eğitimlerin  standardizasyonunun  sağlanarak etkili bir şekilde  yaygınlaştırılması | 5.9. Gençlik  Hizmetleri ve  Spor İl, İlçe ve  Şube  Müdürleri,  Gençlik Merkezi  Müdürleri ve  diğer  çalışanlara  farkındalık  eğitimleri  verilmesi | **Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  İl Müftülüğü  Üniversiteler | Eğitim alan  personel sayısı | Mevcut 0 | 20 | 25 | 32 | 35 | 50 |
| 5.10. Federasyonların  faaliyetlerinde  görev alan  antrenörlere  farkındalık  eğitimleri  verilmesi | **Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  İl Müftülüğü  Üniversiteler | Eğitim alan  federasyon  antrenör %’si | Mevcut 45 | 50 | 65 | 70 | 80 | 85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 5 | Kamu kurumlarında çalışan  personele yönelik  eğitimlerin  standardizasyonunun  sağlanarak etkili bir şekilde  yaygınlaştırılması | 5.11. Sporcu Eğitim  Merkezi (SEM)  ve Türkiye  Olimpik Hazırlık  Merkezlerinde  (TOHM) eğitim  gören  sporculara  farkındalık  eğitimleri  verilmesi | **Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  İl Müftülüğü  Üniversiteler | SEM ve  TOHM’daki  sporculardan  eğitim  alanların sayısı | Mevcut 0 | 60 | 63 | 67 | 71 | 80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 5 | Kamu kurumlarında çalışan  personele yönelik  eğitimlerin  standardizasyonunun  sağlanarak etkili bir şekilde  yaygınlaştırılması | 5.12. Diyanet İşleri  Başkanlığı taşra  personeline  yönelik  bilgilendirici ve  bilinçlendirici  eğitimlerin  verilmesi | **İl Müftülüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Eğitimlerin  uygulanma  durumu ve  eğitici eğitimi  alan kişi sayısı | 600 personel eğitim almıştır | 800 personel | 1000 personel | 1200 personel | 1600 personel | 2000 personel |
|  |  | 5.12.1. Tazeleme  eğitimi  yapılması | **İl Müftülüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Tazeleme  eğitimi alan  personel sayısı | 300 personel | 400 personel | 500 personel | 600 personel | 800 personel | 1000 personel |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 5 | Kamu kurumlarında çalışan  personele yönelik  eğitimlerin  standardizasyonunun  sağlanarak etkili bir şekilde  yaygınlaştırılması | 5.12.2. Eğitimlerin  sahada  yaygınlaştırılması  ve etkinliklerinin  ölçülmesi | **İl Müftülüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Eğitim  verilen ve  değerlendirilmesi  yapılan  personel sayısı | 50 personel | 75 personel | 100 personel | 125 personel | 150 personel | 175 personel |
|  | **İl Jandarma Komutanlığı** | Arz ile mücadele konusunda eğitim  verilen ve  değerlendirilmesi  yapılan  personel sayısı | %40 eğitim verilmiştir. | %60 | %100 (yeni atanan personel eğitimi)  %30  (tazeleme eğitimi) | %100 (yeni atanan personel eğitimi) | %100 (yeni atanan personel eğitimi) | %100 (yeni atanan personel eğitimi) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | | | |
| **2018** | | **2019** | **2020** | **2021** | | **2022** | **2023** |
| 6 | MİS kapsamında  Danışmanlık Merkezlerinin  hayata geçirilerek ülke  genelinde  yaygınlaştırılmasının  sağlanması | 6.1. İl ve ilçe  müftülüklerine bağlı  “Danışma  Birimleri”  oluşturulması | **İl Müftülüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü | Kurulan  danışma birimi  sayısı | İl ve ilçe müftülüklerinde kurulan danışma birimi sayısı 19’dur. |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 7 | Aile sağlığı merkezlerinin  koruyucu hizmetler, tanı,  tedavi ve takip  aşamalarında daha etkin rol  almalarının sağlanması | 7.1. Aile sağlığı  merkezi  personeline  verilen eğitim  programının  geliştirilmesi | **İl Sağlık Müdürlüğü**  (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı) | Aile  hekimlerinin  eğitim alma  durumu | Mevcut durumda 245 aile hekimi eğitim almıştır. | 10 kişiye eğitim verilmesi | 10 kişiye eğitim verilmesi | 10 kişiye eğitim verilmesi | 10 kişiye eğitim verilmesi | 10 kişiye eğitim verilmesi |
| 7.2. Aile  hekimlerine  yönelik pratik  bağımlılık  rehberi  oluşturulması | **İl Sağlık Müdürlüğü**  (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı) | Pratik  bağımlılık  rehberinin aile  hekimlerine  ulaşma  durumu | Mevcut durumda söz konusu rehber hazır olmadığından ildeki aile hekimlerinde bulunmamaktadır | Sağlık Bakanlığından gelecek rehberin tüm aile hekimlerine dağıtılması | Sağlık Bakanlığından gelecek rehberin tüm aile hekimlerine dağıtılması | Sağlık Bakanlığından gelecek rehberin tüm aile hekimlerine dağıtılması | Sağlık Bakanlığından gelecek rehberin tüm aile hekimlerine dağıtılması | Sağlık Bakanlığından gelecek rehberin tüm aile hekimlerine dağıtılması |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 7 | Aile sağlığı merkezlerinin  koruyucu hizmetler, tanı,  tedavi ve takip  aşamalarında daha etkin rol  almalarının sağlanması | 7.3. Birinci basamak  sağlık  hizmetlerinde  (ASM, TSM)  görev alan  Sağlık  Hizmetleri ve  Yardımcı Sağlık  Hizmetleri  personellerine  yönelik  “Bağımlılık ile  Mücadele”  eğitimlerin  verilmesi | **İl Sağlık Müdürlüğü**  (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı) | Yardımcı  sağlık  personelinin  bağımlılıkla  mücadele  eğitimi alma  durumu | Mevcut durumda 248 ASE, 58 TSM hekimi eğitim almıştır. | 50 kişi | 50 kişi | 50 kişi | 50 kişi | 50 kişi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 8 | ALO 191 Uyuşturucu ile  Mücadele Danışma ve  Destek Hattının hizmet  kalitesinin geliştirilmesi | 8.1Alo 191 hattının ilde tanıtımının gerçekleştirilmesi | **İl Sağlık Müdürlüğü**  (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı) | Yapılan tanıtım sayısı | Mevcut durumda 4 tanıtım | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 9 | Ayakta Tedavi  Merkezlerinin etkinliğinin  ve ulaşılabilirliğinin  artırılması | 9.1. Mevcut  psikiyatri  uzmanlarına  yönelik “Madde  Bağımlılığı  Hekim  Eğitimi”ne  devam edilmesi  ve tüm  eğitimlerin  etkinliğinin  ölçülmesi | **İl Sağlık Müdürlüğü**  (Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı) | Madde  Bağımlılığı  Hekim Eğitimi  alan  ve  hastanelerde  görev yapan  çocuk ve  yetişkin ruh  sağlığı  hastalıkları  uzmanı sayısı | Bakanlığın açacağı ilk eğitim takvimine katılım planlanmıştır. |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. Ayakta  tedavi  merkezlerindeki yardımcı sağlık  personeli  eğitimlerinin gerçekleştirilmesi | **İl Sağlık Müdürlüğü**  (Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı) | Eğitim  alan  yardımcı sağlık  personeli %’si | Tespit | %80 | Yeni başlayanlara ilave eğitim | Yeni başlayanlara ilave eğitim | Yeni başlayanlara ilave eğitim | Yeni başlayanlara ilave eğitim |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 10 | Yatarak Tedavi  Hizmetlerinin etkinliğinin  artırılması ve  yaygınlaştırılması | 10.1. AMATEM ve  ÇEMATEM’lerin  ihtiyacı  karşılayacak  sayıya ulaşması | İl Sağlık Müdürlüğü  (Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı) | Açılan AMATEM ve ÇEMATEM sayısı | 1 adet AMATEM |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | | **Süreç Göstergesi** | | **Hedefler** | | | | | | | | | |
| **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | **2023** |
| 11 | 112 ve Acil Servislerin  uyuşturucu ile mücadele  kapsamında organize  edilmesi | 11.1. Hastane öncesi  acil sağlık  hizmetleri (112)  çalışanlarının  bağımlılıkla ilgili  eğitimlerinin  hizmet içi  eğitim  kapsamına  alınması | | **İl Sağlık Müdürlüğü**  (Sağlık, İlaç, Tıbbi Cihaz Ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı) | | Hizmet içi  eğitim alan  112 çalışan  sayısı | | 415 | | 100 | | 50 | | 50 | | 50 | 50 |
| 11.2. “Madde  Kullanım  Bozukluğunda  Acil Yaklaşım  Rehberi’nin hastane öncesi  acil sağlık  hizmetleri (112)  çalışanları için  81 il genelinde  tüm personele  ASOS (Acil Sağlık  Otomasyon  Sistemi)  üzerinden  ulaştırılması | | **İl Sağlık Müdürlüğü**  (Sağlık, İlaç, Tıbbi Cihaz Ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı) | | “Madde  Kullanım  Bozukluğunda  Acil Yaklaşım  Rehberi”  ulaştırılan  personel %’si | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | | **Süreç Göstergesi** | | **Hedefler** | | | | | | | | | | |
| **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** |
| 11 | 112 ve Acil Servislerin  uyuşturucu ile mücadele  kapsamında organize  edilmesi | 11.3. Ambulanslarda  madde kullanım  bozukluğu olan  hastalara acil  müdahalede  kullanılacak  ilaçların  bulundurulması  (Ör: Nalokson) | **İl Sağlık Müdürlüğü**  (Sağlık, İlaç, Tıbbi Cihaz Ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı) | | Ambulanslarda  İlacın  bulundurulma  durumu | | Bakanlık tarafından temin edilmesi durumunda sistemde mevcut, aktif bütün ambulanslarımızda bulunması hedeflenmektedir | | Bakanlık tarafından temin edilmesi durumunda sistemde mevcut, aktif bütün ambulanslarımızda bulunması hedeflenmektedir | | Bakanlık tarafından temin edilmesi durumunda sistemde mevcut, aktif bütün ambulanslarımızda bulunması hedeflenmektedir | | Bakanlık tarafından temin edilmesi durumunda sistemde mevcut, aktif bütün ambulanslarımızda bulunması hedeflenmektedir | | Bakanlık tarafından temin edilmesi durumunda sistemde mevcut, aktif bütün ambulanslarımızda bulunması hedeflenmektedir | | Bakanlık tarafından temin edilmesi durumunda sistemde mevcut, aktif bütün ambulanslarımızda bulunması hedeflenmektedir |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 12 | Rehabilitasyon  hizmetlerinin  yaygınlaştırılması | 12.1. Ayakta  rehabilitasyon  merkezlerinin  açılması | **İl Sağlık Müdürlüğü**  (Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı) | Açılan  ayakta  rehabilitasyon  merkezi sayısı |  | Fiziki mekan araştırması yapılmasına müteakip değerlendirilecektir. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 13 | Sosyal uyum merkezlerinin  ve programlarının  güçlendirilerek  yaygınlaştırılması | 13.1. Mevcut  sosyal uyum  merkezine yönelik  verimlilik  değerlendirmesi  yapılması | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü** | Değerlendirilen  merkez  sayısı | Sosyal Uyum Merkezi’nin 100 gün içerisinde açılması | Mevcut merkez için bir değerlendirme raporunun yayınlanması | Mevcut merkez için bir değerlendirme raporunun yayınlanması | Mevcut merkez için bir değerlendirme raporunun yayınlanması | Mevcut merkez için bir değerlendirme raporunun yayınlanması | Mevcut merkez için bir değerlendirme raporunun yayınlanması |
| 13.2. Sosyal uyum  birimlerinin  yaygınlaştırılması | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü** | Sosyal uyum  birim sayısı | Sosyal Uyum Merkezinin 100 gün içerisinde açılması (1 adet) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 13 | Sosyal uyum merkezlerinin  ve programlarının  güçlendirilerek  yaygınlaştırılması | 13.3. Sosyal Uyum  Birimleri  personeline  bağımlılık alanında  hizmet içi eğitim  verilmesi | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  Yerel Yönetimler  İl Müftülüğü  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Eğitim alan  personel sayısı | Mevcut durumda Birim 2018 yılı sonuna doğru açılacaktır. | 10 kişi | 10 kişi | 10 kişi | 10 kişi | 10 kişi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 13 | Sosyal uyum merkezlerinin  ve programlarının  güçlendirilerek  yaygınlaştırılması | 13.4. Sosyal uyum  dönemindeki,  tedavi ve  rehabilitasyon  sürecini  tamamlamış  kişilerin aktif  işgücü  programlarına  katılımlarının  sağlanması | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü  Cumhuriyet Başsavcılığı  Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Aktif işgücü  programlarına  katılma ve  eğitimi başarıyla  tamamlama  sıklığı mevcut  duruma göre % artış | Mevcut durumda Birim açılmadığından hedefler ilerleyen yıllarda konulacaktır. |  |  |  |  |  |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 14 | Madde bağımlısı çocukların  sosyal uyum süreçlerine  dahil edilmesi | 14.1. Koruma ve  bakım altındaki  çocuklar ile  denetimli  serbestlikteki  çocukların kısa  ve uzun süreli  tedavileri sonrası  sosyal uyum  süreçlerine dahil  edilmesi | **Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü  Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü  İl Müftülüğü  İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | Psikososyal  destek eğitim  sürecini  tamamlayan  çocuk %’si | Mevcut durumda Birim açılmadığından hedefler ilerleyen yıllarda konulacaktır. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 15 | Madde bağımlılığı ile  mücadele süreçlerinin  manevi değerler ile  desteklenmesi | 15.1. İl ve ilçelerde  bağımlılıkla  mücadele  alanında bir  koordinatörün  görevlendirilmesi | **İl Müftülüğü** | Koordinatör  görevlendirilen  il ve ilçe sayısı | İl ve ilçe müftülüklerinde görevlendirilen koordinatör sayısı 19’dur |  | | | | |
| 15.2. Tedavi  merkezlerinde  manevi destek  hizmeti sunacak  personelin  görevlendirilmesi | **İl Müftülüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü | Manevi  destek hizmeti  sunulan tedavi  merkezi sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2A. Koruyucu Önleyici Hizmetler** | | | | | | | | | | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 15 | Madde bağımlılığı ile  mücadele süreçlerinin  manevi değerler ile  desteklenmesi | 15.3. Bağımlılıktan  kurtulan  gençlerin  umreye  gönderilmesi | **İl Müftülüğü**  İl Sağlık Müdürlüğü  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü | Bağımlılıktan  kurtularak  umreye  gönderilen genç  sayısı |  | 1 kişi | 2 kişi | 3 kişi | 4 kişi | 5 kişi |
| 15.4. İhtiyaç  duyulması  halinde Denetimli  Serbestlik Müdürlüklerinde gerekli manevi  destek  hizmetlerinin  karşılanması | **İl Müftülüğü**  Trabzon Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü | Destek verilen kişi sayısı | 400 kişi | 500 kişi | 550 kişi | 570 kişi | 600 kişi | 650 kişi |
| 15.5. İhtiyaç  duyulması  halinde ceza  infaz  kurumlarında,  gerekli manevi  destek  hizmetlerinin  karşılanması | **İl Müftülüğü**  Ceza İnfaz Kurumu İl Müdürlüğü | Destek verilen kişi sayısı | 900 kişi | 1000 kişi | 1100 kişi | 1200 kişi | 1300 kişi | 1400 kişi |

3

**Uyuşturucu ile Mücadelede İletişim**

**AMAÇ**

Uyuşturucuyla mücadelede tüm paydaşlar için ortak temel bakış açısını yansıtacak ve ortak hareketi sağlayacak genel iletişim stratejisinin ana hatlarını ortaya koymak, buçerçevede uygulamaları takip etmek ve denetlemek, yürütülen faaliyetlerin kamuoyunda farkındalığını sağlamak.

3. Uyuşturucu İle Mücadelede İletişim

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Uyuşturucuyla mücadele  kapsamında faaliyetlerde  bulunan tüm paydaşlar ve  kamuoyu için başvuru ve  ortak hareket kaynağı  niteliği taşıyacak olan  uyuşturucuyla mücadelede  iletişim, yöntem, içerik,  kavram, dil, üslup, anlatım  yapısı, eylem planı ve  stratejilerini içeren  “Uyuşturucu ile  Mücadelede Ortak Strateji  ve İletişim Kılavuzu’nun  hazırlanması | 1.1. Uyuşturucu ile  Mücadelede Ortak Strateji ve İletişim Kılavuzu çalışmalarının Bağımlılıkla Mücadelede İletişim Teknik Çalışma Kurulu koordinatörlüğünde yürütülmesi | **İl Sağlık Müdürlüğü**  (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon İl Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  Üniversiteler  Medya Temsilcilikleri  İlgili STK’lar | Yapılan toplantı sayısı | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | **2023** |
| 1 | Uyuşturucuyla mücadele  kapsamında faaliyetlerde  bulunan tüm paydaşlar ve  kamuoyu için başvuru ve  ortak hareket kaynağı  niteliği taşıyacak olan  uyuşturucuyla mücadelede  iletişim, yöntem, içerik,  kavram, dil, üslup, anlatım  yapısı, eylem planı ve  stratejilerini içeren  “Uyuşturucu ile  Mücadelede Ortak Strateji  ve İletişim Kılavuzu’nun  hazırlanması | 1.1.1. Uyuşturucu ile  Mücadelede Ortak Strateji  ve İletişim Kılavuzu’nun çoğaltılarak basılı  ve elektronik  ortamda  dağıtımının  gerçekleştirilmesi | **İl Sağlık Müdürlüğü**  **(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)**  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon İl Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  Üniversiteler  Medya Temsilcilikleri | Kılavuzun dağıtımının sağlanması | Rehber mevcut değil | | İlgili Bakanlıktan gelecek kılavuzun basımı ve çoğaltılması | | İlgili Bakanlıktan gelecek kılavuzun dağıtımını | | Kılavuzun güncellenmesi durumunda yeniden dağıtımının sağlanması | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | | **Faaliyet** | | | | | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | | | | **Süreç Göstergesi** | | | **Hedefler** | | | | | | | | | | |
| **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** |
| 1 | Uyuşturucuyla mücadele  kapsamında faaliyetlerde  bulunan tüm paydaşlar ve  kamuoyu için başvuru ve  ortak hareket kaynağı  niteliği taşıyacak olan  uyuşturucuyla mücadelede  iletişim, yöntem, içerik,  kavram, dil, üslup, anlatım  yapısı, eylem planı ve  stratejilerini içeren  “Uyuşturucu ile  Mücadelede Ortak Strateji  ve İletişim Kılavuzu’nun  hazırlanması | | 1.2. Kılavuzun  uygulanmasına  yönelik tüm paydaş  ve hedef kitleler  bağlamında tanıtım,  bilgilendirme ve  eğitim faaliyetlerinin  gerçekleştirilmesi | | | | | **İl Sağlık Müdürlüğü**  **(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)**  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon İl Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  Üniversiteler  Medya Temsilcilikleri  İlgili STK’lar | | | | Tanıtım,  bilgilendirme ve  eğitim verilen kişi sayısı | | | Rehber mevcut değil | | 50 kişi | | 50 kişi | | 50 kişi | | 50 kişi | | 50 kişi |
| **No** | **İnisiyatif** | | | **Faaliyet** | | | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | | | | **Süreç Göstergesi** | | | **Hedefler** | | | | | | | | | | | |
| **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | |
| 1 | Uyuşturucuyla mücadele  kapsamında faaliyetlerde  bulunan tüm paydaşlar ve  kamuoyu için başvuru ve  ortak hareket kaynağı  niteliği taşıyacak olan  uyuşturucuyla mücadelede  iletişim, yöntem, içerik,  kavram, dil, üslup, anlatım  yapısı, eylem planı ve  stratejilerini içeren  “Uyuşturucu ile  Mücadelede Ortak Strateji  ve İletişim Kılavuzu’nun  hazırlanması | | | 1.2.1. Yüz yüze  eğitim içeriklerinin  hazırlanması ve  eğitimlerin verilmesi | | | **İl Sağlık Müdürlüğü**  **(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)**  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon İl Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  Üniversiteler  Medya Temsilcilikleri  İlgili STK’lar | | | | Yüz yüze  eğitim alanların  sayısı | | | Rehber mevcut değil | | 50 kişi | | 50 kişi | | 50 kişi | | 50 kişi | | 50 kişi | |
| **No** | **İnisiyatif** | | **Faaliyet** | | | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | | | | **Süreç Göstergesi** | | | | **Hedefler** | | | | | | | | | | | |
| **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | |
| 1 | Uyuşturucuyla mücadele  kapsamında faaliyetlerde  bulunan tüm paydaşlar ve  kamuoyu için başvuru ve  ortak hareket kaynağı  niteliği taşıyacak olan  uyuşturucuyla mücadelede  iletişim, yöntem, içerik,  kavram, dil, üslup, anlatım  yapısı, eylem planı ve  stratejilerini içeren  “Uyuşturucu ile  Mücadelede Ortak Strateji  ve İletişim Kılavuzu’nun  hazırlanması | | 1.2.2. Elektronik  ortamda eğitim  içeriklerinin  hazırlanması | | | **İl Sağlık Müdürlüğü**  **(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)**  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon İl Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  Üniversiteler  Medya Temsilcilikleri  İlgili STK’lar | | | | Elektronik  ortamdaki  eğitim  içeriklerinin  hazırlanarak  kullanıma  sunulma  durumu | | | | Rehber mevcut değil | | İlgili Bakanlıktan gelecek kılavuzun elektronik ortamda paylaşılması | | Kılavuzun güncellenmesi durumunda revize ederek elektronik ortamda paylaşılması | | Kılavuzun güncellenmesi durumunda revize ederek elektronik ortamda paylaşılması | | Kılavuzun güncellenmesi durumunda revize ederek elektronik ortamda paylaşılması | | Kılavuzun güncellenmesi durumunda revize ederek elektronik ortamda paylaşılması | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | | | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | | | | | **Süreç Göstergesi** | | | | **Hedefler** | | | | | | | | | | | |
| **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | |
| 2 | Uyuşturucu ile mücadele  kapsamında yürütülen  faaliyetlerin tanıtımının  yapılması | 2.1. Ana akım ve  yerel medya  yönetici ve  temsilcileri ile  periyodik toplantılar  yapılarak  uyuşturucuyla  mücadele  faaliyetleri  konusunda  bilgilendirme  yapılması | | | **İl Sağlık Müdürlüğü**  **(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)**  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon İl Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  Üniversiteler  Medya Temsilcilikleri  İlgili STK’lar | | | | | Üst düzey  yetkililerin bir  araya geleceği  medya  yöneticilerine  yönelik toplantı  sayısı | | | | 1 toplantı | | 1 toplantı | | 1 toplantı | | 1 toplantı | | 1 toplantı | | 1 toplantı | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | | | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | | | | | **Süreç Göstergesi** | | | | **Hedefler** | | | | | | | | | | | |
| **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | |
| 2 | Uyuşturucu ile mücadele  kapsamında yürütülen  faaliyetlerin tanıtımının  yapılması | 2.2. AMATEM’in bilinirliğinin  artırılması | | | **İl Sağlık Müdürlüğü**  (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı) | | | | | Bilinirliğin  artırılmasına  yönelik  gerçekleştirilen  faaliyet  durumu | | | | 1 faaliyet | | 1 faaliyet | | 1 faaliyet | | 1 faaliyet | | 1 faaliyet | | 1 faaliyet | |
| 3 | Uyuşturucuyla mücadelede  bulunan kurumların her  türlü yayın (yazılı-görsel-sosyal medya) organında  uyuşturucuyla mücadele  faaliyetlerinin tanıtılmasının  ve yer almasının sağlanması | 3.1. Medya  analizlerinde  uyuşturucu ile  mücadele  faaliyetlerinin yer  alma sıklığına ilişkin  verilerin takip  edilmesi | | | **Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon İl Müdürlüğü**  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  Üniversiteler  Medya Temsilcilikleri  İlgili STK’lar | | | | | Uyuşturucu  ile mücadele  faaliyetlerine  ilişkin medya  içerik verilerin  takip edilme  durumu ve  faaliyetlerin  medya  içeriklerinde  yer alma %’si | | | | %80 | | %90 | | %90 | | %100 | | %100 | | %100 | |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | | | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | | | | **Süreç Göstergesi** | | | | **Hedefler** | | | | | | | | | | | | |
| **2018** | | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | |
| 4 | Uyuşturucuyla mücadelede  iyi uygulama örneklerinin  teşvik edilerek  ödüllendirilmesi | 4.1. Kamuoyunda  uyuşturucu ile  mücadele  çalışmalarında üstün  gayret sarf eden ve  öne çıkan kişi ve  kurumların  BMİKK tarafından ödüllendirilmesi | | | **İl Sağlık Müdürlüğü**  (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon İl Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  Üniversiteler  Medya Temsilcilikleri  İlgili STK’lar | | | | Ödül  kriterlerinin  oluşturulması  ve ödül  töreninin  gerçekleşme  durumu | | | | Mevcut durumda ödül töreni yapılmamıştır.  Ödül kriterlerinin belirlenmesi  Ödül alacak kişilerin belirlenmesi | | | Ödül töreni düzenlenmesi | | Ödül töreni düzenlenmesi | | Ödül töreni düzenlenmesi | | Ödül töreni düzenlenmesi | | Ödül töreni düzenlenmesi | |
| 5 | Uyuşturucu madde  kullanımının zararları  konusunda hedef grupların  bilgilendirilmesi, hedef  gruplarda farkındalık  oluşturulması, tutum ve  davranış geliştirilmesi | 5.1. Uyuşturucu  madde  kullanımının etki  ve zararları  konusunda 16-24  ve 25-29 yaş  hedef gruplarını  bilgilendirici  iletişim  faaliyetlerinin  gerçekleştirilmesi | | | **İl Sağlık Müdürlüğü**  (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)  Cumhurbaşkanlığı İletişim Müdürlüğü Trabzon İl Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  Üniversiteler  Medya Temsilcilikleri  İlgili STK’lar | | | | Gerçekleştirilen  faaliyet  sayısı | | | | Mevcut durumda 1 faaliyet | | | 1 faaliyet | | 1 faaliyet | | 1 faaliyet | | 1 faaliyet | | 1 faaliyet | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 5 | Uyuşturucu madde  kullanımının zararları  konusunda hedef grupların  bilgilendirilmesi, hedef  gruplarda farkındalık  oluşturulması, tutum ve  davranış geliştirilmesi | 5.2.  Uyuşturucu  kullanımının etki ve  zararlarını anlatan  broşür, afiş, vb.  basılı materyallerin  ve promosyon  malzemelerinin  hazırlanması | **İl Sağlık Müdürlüğü**  (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon İl Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  Üniversiteler  Medya Temsilcilikleri  İlgili STK’lar | Hazırlanan  materyal sayısı  Dağıtılan  materyal sayısı | Mevcut durumda 2 broşür, 4 afiş ve 1 adet el kartı bulunmaktadır.  Dağıtılan materyal sayısı 60.000’dir. | 1 adet afiş  300 adet dağıtım | 1 adet broşür  2500 adet dağıtım | 1 adet el kartı  2500 adet dağıtım | 1 adet afiş  300 adet dağıtım | 1 adet broşür  2500 adet dağıtım |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 5 | Uyuşturucu madde  kullanımının zararları  konusunda hedef grupların  bilgilendirilmesi, hedef  gruplarda farkındalık  oluşturulması, tutum ve  davranış geliştirilmesi | 5.3. Hedef kitle  tarafından  kullanılan sosyal  ağ siteleri,  ziyaret edilen web  sitelerine konu ile  ilgili hazırlanan  görsellerin ve  videoların yer  aldığı pop-up  şeklinde tamamı  izlenmeden  geçilemeyen açılır  pencereler ve  banner  yerleştirilmesi | **İl Sağlık Müdürlüğü**  (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon İl Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  Üniversiteler  Medya Temsilcilikleri  İlgili STK’lar | Hazırlanan  video ve  tasarlanan  banner sayısı  Yerleştirilen  açılır pencere  ve banner  sayısı | Mevcut durumda 1 pop-up faaliyeti yapılmıştır. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 6 | Aile içi işlevleri  güçlendirecek iletişim  çalışmalarının  gerçekleştirilmesi | 6.1. Gündüz  kuşağı  televizyon  programlarında  aile içi iletişimin  geliştirilmesine  yönelik bilgi  aktarabilecek  uzmanların yer  almasının  sağlanması | **İl Sağlık Müdürlüğü**  (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon İl Müdürlüğü  Yeşilay Cemiyeti Trabzon Şubesi  Üniversiteler  Medya Temsilcilikleri  İlgili STK’lar | Uzmanların  katılım  gösterdiği  televizyon  programı sayısı | Mevcut durumda faaliyet bulunmamaktadır. | 1 faaliyet | 1 faaliyet | 1 faaliyet | 1 faaliyet | 1 faaliyet |
|  | 6.2. Aile içi  iletişimin  geliştirilmesini  teşvik eden radyo spotlarının yayınlanması | **İl Sağlık Müdürlüğü**  **(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)**  Medya Temsilcilikleri | Radyo  spotunun  yayınlanma  sayısı | Mevcut durumda faaliyet bulunmamaktadır | 1 faaliyet | 1 faaliyet | 1 faaliyet | 1 faaliyet | 1 faaliyet |

4

**Uyuşturucu ile Mücadele Sürecinin Koordinasyonu,**

**İzlenmesi ve Değerlendirilmesi**

**AMAÇ**

Uyuşturucu ile mücadelede merkez ve taşradaki kurum/kuruluşların iş birliğini artırarak güçlü koordinasyon yapısını sürdürüp, yürütülen çalışmaların izleme ve değerlendirmesini yapmak.

4. Uyuşturucu ile Mücadele Sürecinin Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Uyuşturucu ile  mücadele  kapsamında  oluşturulmuş  Kurulların  güçlendirilerek,  üyeleri arasındaki  iletişimin ve iş  birliklerinin  artırılmasına  yönelik çalışmaların  yapılması | 1.1. Bağımlılıkla mücadele  kurullarının çalışma usul  ve esaslarında belirtilen  zaman aralıklarında  paydaşların bir araya  gelmelerinin sağlanması | **İl Sağlık Müdürlüğü**  **(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)** | Toplantı sayıları | 12 BMTÇG  6 BMİKK | 12 BMTÇG  6 BMİKK | 12 BMTÇG  6 BMİKK | 12 BMTÇG  6 BMİKK | 12 BMTÇG  6 BMİKK | 12 BMTÇG  6 BMİKK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Uyuşturucu ile  mücadele  kapsamında  oluşturulmuş  Kurulların  güçlendirilerek,  üyeleri arasındaki  iletişimin ve iş  birliklerinin  artırılmasına  yönelik çalışmaların  yapılması | 1.2. Kurullar tarafından  alınan kararların  gerçekleşme  durumunun izlenerek  raporlanması | **İl Sağlık Müdürlüğü**  **(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)** | Kararların gerçekleştirilmesi %’si | Mevcut durumda kararların % 85’i gerçekleştirilmiştir | %85 | %90 | %90 | %90 | %90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 2 | Uyuşturucu ile  mücadele  kapsamında  oluşturulmuş  Kurulların  güçlendirilerek,  üyeleri arasındaki  iletişimin ve iş  birliklerinin  artırılmasına  yönelik çalışmaların  yapılması | 2.1. Bağımlılıkla Mücadele İl  Koordinasyon Kurulları  (BMİKK) tarafından il  eylem planının yılın ilk  ayında hazırlanması ve  hazırlanan eylem planı  performansının yılın son  ayında değerlendirilerek  Sağlık Bakanlığı’na  iletilme | **İl Sağlık Müdürlüğü**  **(Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)** | Eylem  planının  oluşturulma  durumu  Performans  değerlendirmesinin  yapılarak  Sağlık  Bakanlığı’na  iletilme  durumu  Eylem  planlarının  hedeflerine  ulaşma  oranı %’si | Eylem  planının  oluşturulma  durumu | Mevcut durumda 2018-2023 Eylem Planı hazırlandı.  Yıllık performans değerlendirmesi ve raporlama | İhtiyaç halinde revizyon  Yıllık performans değerlendirmesi ve raporlama | İhtiyaç halinde revizyon  Yıllık performans değerlendirmesi ve raporlama | İhtiyaç halinde revizyon  Yıllık performans değerlendirmesi ve raporlama | İhtiyaç halinde revizyon  Yıllık performans değerlendirmesi ve raporlama |
|  | 2.2İlimizde bağımlılık ile mücadele konusunda standart bir veri tablosunun hazırlanması | **İl Sağlık Müdürlüğü**  (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı)  BMİKK ve BMTÇG üye kurumları | 6 aylık dönemler ile veri tablosunun takip edilmesi | Veri tablosunun hazırlanması | Yılda 2 kez veri tablosunun raporlanması | Yılda 2 kez veri tablosunun raporlanması | Yılda 2 kez veri tablosunun raporlanması | Yılda 2 kez veri tablosunun raporlanması | Yılda 2 kez veri tablosunun raporlanması |
| **No** | **İnisiyatif** | **Faaliyet** | **Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Kurum/Kuruluş** | **Süreç Göstergesi** | **Hedefler** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 3 | Uyuşturucu ile  Mücadele Karar  Destek Sisteminin  geliştirilerek anlık  veriler üzerinden  lokasyonların risk  derecelendirilmelerinin yapılabilmesi | 3.1. Belirlenmiş risk  kategorilerine göre en  küçük yerleşim  birimlerini dahi  sınıflandırabilen risk  haritalarının  oluşturulması | **İl Emniyet Müdürlüğü**  **İl Jandarma Komutanlığı** | Risk  derecelendirmesi  yapılabilme  durumu | Mevcut  verilerin  toplanması  ve buna  yönelik  sistemin  kurularak  risk  haritalarının  yapılmaya  başlanması | Mevcut  verilerin  toplanması  ve buna  yönelik  sistemin  kurularak  risk  haritalarının  yapılmaya  başlanması |  |  |  |  |
| 3.2. Oluşturulmuş risk  haritalarına göre  yerleşim yerlerinin risk  düzeylerindeki değişimin  izlenmesi | **İl Jandarma Komutanlığı**  **İl Emniyet Müdürlüğü** | Karşılaştırılabilir  risk  haritalarının  ulaşılabilir  olması | Belirlenmiş  İlçelerin ve büyük  Mahalle bazında  risk  düzeylerinin  takip  edilmesi | Belirlenmiş  İlçelerin ve büyük  Mahalle bazında  risk  düzeylerinin  takip  edilmesi | 18 ilçenin risk düzeyinin tespit edilerek takip edilmesi | 18 ilçenin risk düzeyinin tespit edilerek takip edilmesi | 18 ilçenin risk düzeyinin tespit edilerek takip edilmesi | Belirlenecek en küçük kesitteki risk haritalarının oluşturularak takibinin yapılabilmesi |
| 4 | Uyuşturucu ile mücadele  çalışmalarının  sonuçlarını  ölçmeye yönelik  verilerin toplanarak  raporlanması | 4.1. Narkotik madde  kullanıcılarına yönelik risk  ve profil araştırmalarının  kolluk birimleri, tedavi  merkezleri, denetimli  serbestlik büroları,  cezaevleri, askeri  birliklerdeki RDM birimleri  gibi kullanıcıların temasta  bulundukları birimlerde  yapılarak raporlanmasının  sağlanması | **İl Jandarma Komutanlığı** | Risk ve profil araştırmalarının yapılarak raporlanma durumu | Standart analiz yöntemi ve formların oluşturularak uygulanmaya başlanması | Raporlamanın yapılmaya devam edilmesi | Raporlamanın yapılmaya devam edilmesi | Raporlamanın yapılmaya devam edilmesi | Raporlamanın yapılmaya devam edilmesi | Raporlamanın yapılmaya devam edilmesi |